## Feuil1
Index US | User stories | Priorisation | Sprint | 2018-02-12 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15
US1,1 | gestion des matériaux consommables | 100 | 1 | bar: 2018-02-12 to 2018-02-27
US1,4 | Gestion des matériaux non consommables | 100 | 1 | bar: 2018-02-12 to 2018-02-27
US1,2 | demande de matériaux consommables | 70 | 2 | bar: 2018-02-28 to 2018-03-02
US1,5 | reservation de matériaux non consommables | 70 | 2 | bar: 2018-02-28 to 2018-03-02
US1,3 | Validation des demandes de matériaux consommables | 40 | 2 | bar: 2018-02-28 to 2018-03-02
US1,6 | Validation des reservations de matériaux non consommables | 40 | 2 | bar: 2018-02-28 to 2018-03-02
US1,7 | Gestion du planning des matériaux consommables | 40 | 3 | bar: 2018-03-05 to 2018-03-07
US1,8 | Gestion du planning des matériaux non consommables | 40 | 3 | bar: 2018-03-05 to 2018-03-07
US1,16 | Historique des demandes des materiaux consommables | 40 | 3 | bar: 2018-03-05 to 2018-03-07
US1,17 | Historique des reservations des materiaux non consommables | 40 | 3 | bar: 2018-03-05 to 2018-03-07
US1,11 | Affectation d’un site de stockage sur un materiel consommable | 40 | 4
US1,12 | Affectation d’une salle sur un materiel non consommable | 40 | 4
US1,19 | Création des utilisateurs | 40 | 4
US1,9 | Affectation d’un agent sur un materiel consommable | 10 | 4
US1,10 | Affectation d’un agent sur un materiel non consommable | 10 | 4
US1,13 | Affectation d’un thème à un projet | 10 | 4
US1,14 | Affectation d’un acteur à un projet | 10 | 4
US1,15 | Affectation d’un responsable à un projet | 10 | 5 | bar: 2018-03-13 to 2018-03-15
US1,18 | Gestion des droits | 10 | 5 | bar: 2018-03-13 to 2018-03-15
US1,20 | Gestion des sites | 10 | 5 | bar: 2018-03-13 to 2018-03-15
US1,21 | Gestion des sites de stockage | 10 | 5 | bar: 2018-03-13 to 2018-03-15
US1,22 | Gestion des salles | 10 | 5 | bar: 2018-03-13 to 2018-03-15